- АДМИНИСТРАЦИЯ КИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24 марта  2025 года               №16

с. Кипцы

Об оценке эффективности реализации муниципальной

программы  Кипецкого муниципального образования

«Обеспечение  пожарной безопасности на территории

Кипецкого муниципального образования на 2024 год»

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Устава Кипецкого сельского поселения администрация Кипецкого муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить оценку эффективности муниципальной программы Кипецкого муниципального образования «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кипецкого муниципального образования на 2024 год»    (Приложение 1).

2.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его обнародования (опубликования).

Главы администрации

Кипецкого МО                                                                           А.А. Петросян

Приложение 1                                                                                                                                                      к постановлению администрации

Кипецкого муниципального образования

от 24.03.2025 года № 16

Оценка эффективности

реализации муниципальной программы Кипецкого муниципального образования  ««Обеспечение пожарной безопасности на территории

Кипецкого муниципального образования на 2024 год»

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях принятия объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год и плановый период, и распределения средств по программам с учетом хода их реализации.

Для обеспечения оценки результатов эффективности целевых программ в муниципальном образовании разработаны целевые индикаторы, то есть количественные показатели эффективности реализации муниципальной программы, отражающие степень достижения цели и решения задач муниципальной программы. Проведенный на основании индикативных показателей сравнительный анализ отражает влияние Программ на уровень социально-экономического развития  Кипецкого  муниципального образования, позволяет своевременно корректировать механизм реализации Программы, уточнять основные целевые показатели.

Отчет об использовании бюджета поселения

на реализацию  муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности на территории

Кипецкого муниципального образования на 2024 год»

| № п/п | Статус | Наименование | Расходы ( руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Кассовое исполнение за январь-декабрь 2024 года |
| 1 | Муниципальная программа | Обеспечение пожарной безопасности на территории Кипецкого муниципального образования на 2024 год» за январь – декабрь 2024 года | 20 000,00 | 0,00 |

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) определяется по формуле:

Уф = Фф/Фп х 100%,  где:

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф=0

Данная программа не реализована, поставленные цели не выполнены.