АДМИНИСТРАЦИЯ

КИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 августа 2024 г.                                № 37

с. Кипцы

# Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов действующих объектов социальной инфраструктуры и условий для беспрепятственного пользования услугами в Кипецком муниципальном образовании Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2024-2029 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в целях реализации положений Федерального закона от 01.12.2014 г. №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Постановлением Правительства РФ от 17 июня 2015 г. №599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», (изменениями и дополнениями от 29 ноября 2018 г. №1439, от 13 июня 2024 г. №799), Уставом Кипецкого муниципального образования, администрация Кипецкого муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов действующих объектов социальной инфраструктуры и условий для беспрепятственного пользования услугами в Кипецком муниципальном образовании Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2024 - 2029 годы» согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Определить координатором плана мероприятий («дорожной карты») администрацию  Кипецкого муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Главу администрации Кипецкого муниципального образования.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования (опубликования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2024 г., за исключением задачи 4 раздела III Плана в приложении к настоящему постановлению, которые вступают в силу с 01.09.2024 года.

И.о. главы администрации Кипецкого                                                                                            муниципального образования                                                      Е.В. Бабкина

Приложение № 1                                                                      к постановлению администрации      Кипецкого МО   от 01.08.2024 г. № 37

### ПЛАН

### мероприятий («дорожная карта») по повышению

### значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Кипецком муниципальном образовании                                          Екатериновского муниципального района                                                  Саратовской области на 2024 - 2029 годы

### Раздел I. Общее описание "Дорожной карты"

Дорожная карта является документом планирования взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также иными федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами администрации  Кипецкого муниципального образования, регулирующими вопросы предоставления услуг населению в соответствующих сферах деятельности.

Разработка дорожной карты предусмотрена пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Кипецком муниципальном образовании на 2024 - 2029 годы (далее – «дорожная карта») разработан во исполнение:

- Конвенции о правах инвалидов;

- Конституции Российской Федерации;

- Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

-Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Федерального закона от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 №1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 №599 «О порядке и сроках разработках федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

- Постановления Правительства Саратовской области от 22 декабря 2015 года №644-П «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты") «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Саратовской области на 2016-2030 годы».

Целью разработки «Дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении и получении услуг) на территории Кипецкого муниципального образования

### Раздел II. Характеристика проблемы

### и обоснование необходимости ее решения

В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому развитию государства.

Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой.

Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а, следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

Индивидуальная мобильность инвалидов согласно Конвенции обеспечивается благодаря «содействию индивидуальной мобильности инвалидов избираемым ими способом, в выбираемое ими время и по доступной цене; облегчению доступа инвалидов к качественным средствам, облегчающим мобильность, устройствам, технологиям и услугам помощников и посредников, в том числе за счет их предоставления по доступной цене».

По состоянию на 01.01.2024 в  Кипецком муниципальном образовании проживает 17 инвалидов, в том числе 16  взрослых, 1 ребенок.

Наряду с инвалидами в доступной среде нуждаются и другие маломобильные группы населения: граждане с временным нарушением здоровья, люди старших возрастов, пешеходы с детскими колясками, дети дошкольного возраста и другие граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. Им так же, как и инвалидам, необходима доступная, «безбарьерная» среда на объектах социальной инфраструктуры.

### Раздел III. Цели и задачи мероприятий «Дорожной карты»

Целью мероприятий "Дорожной карты" является обеспечение к началу 2026 года на территории  Кипецкого муниципального образования частичного беспрепятственного доступа к муниципальным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

Задача 1. Мониторинг и оценка состояния доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов;

Задача 2. Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры на территории поселения;

Задача 3. Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения услуг, оказание помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами на территории поселения.

Задача 4. Вступает в силу с 01.09.2024 года.

Задача 4. Повышение уровня исходя из применения национальных стандартов Российской Федерации и (или) сводов правил (части национального стандарта Российской Федерации и (или) части свода правил), предусматривающих требования, указанные в части 2 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», включенные в реестр требований, подлежащих применению при выполнении инженерных изысканий, осуществлении архитектурно-строительного проектирования, проведении экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, эксплуатации и сносе объектов капитального строительства, в том числе из национальных стандартов Российской Федерации и (или) сводов правил (части национального стандарта Российской Федерации и (или) части свода правил), в результате которых обеспечивается соблюдение установленных указанным Федеральным законом требований доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

### Раздел IV. Сроки и этапы

### Реализации мероприятий "Дорожной карты"

Реализация мероприятий "Дорожной карты" рассчитана на 5 лет с 2024 по 2029 годы и включает три этапа:

первый этап - 2024 -2025год;

второй этап – 2025 -2026 годы;

третий этап – 2026-2029 годы.

Первый этап – мониторинг и оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, выявление и определение степени соответствия требованиям доступности объектов социальной и коммунальной инфраструктур, услуг образования и культуры, спорта и отдыха посредством мониторинга, разработка нормативных правовых, методических и информационных документов и материалов; проведение мероприятий по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов.

В 2024 - 2025 гг. на первом этапе реализации мероприятий планируется обеспечить до конца 2024 года 100% мониторинг приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры Кипецкого муниципального образования.

Второй этап - реализация конкретных мероприятий в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов.

С 2025-2026 года на втором этапе реализации плана мероприятий планируется провести конкретные мероприятия в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

Третий этап - завершение реализации намеченных мероприятий дорожной карты, анализ результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Кипецкого муниципального образования, разработка, в случае необходимости, плана мероприятий «Дорожной карты» на следующий период.

В 2027-2029 году на третьем этапе реализации плана мероприятий будет проведен мониторинг результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории  Кипецкого муниципального образования.

### Раздел V. Управление и контроль реализации

### мероприятий «Дорожной карты»

Реализация мероприятий осуществляется исполнителями в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами администрации Кипецкого муниципального образования.

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию и контроль реализации «Дорожной карты» осуществляет администрация Кипецкого муниципального образования.

Соисполнителями мероприятий «Дорожной карты» являются:

- МОУ СОШ с. Кипцы  (по согласованию),

- СДК с. Кипцы  (по согласованию),

- ФАП с. Кипцы  (по согласованию),

- библиотека с. Кипцы  (по согласованию),

- МДОУ д/с « Солнышко» с. Кипцы (по согласованию),

-ГАУ СО КЦСОН Екатериновского района, с. Кипцы (по согласованию).

Раздел VI. Оценка эффективности реализации

### мероприятий «Дорожной карты»

Реализация мероприятий Плана позволит обеспечить доступность инвалидам и другим МГН учреждений социальной сферы, расположенных на территории сельского поселения, что будет способствовать повышению качества предоставляемых этими учреждениями услуг. План направлен на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, на создание им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни. Кроме того, социальная эффективность Плана будет выражаться привлечением большего количества граждан с различными ограничениями для участия в совместных с другими гражданами мероприятиях (досуговых, культурных, спортивных), способствуя, таким образом, преодолению социальной изоляции данной категории граждан.

Оценка эффективности реализации Плана осуществляется на основе следующих показателей: - доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных муниципальных объектов; - количество культурных, досуговых, спортивных, кружковых мероприятий, проведенных с участием инвалидов и других МГН.

# Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации Плана

Мероприятия Плана направлены на повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры. Социальная эффективность мероприятий Плана будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

увеличения количества социально значимых объектов, доступных для маломобильных категорий населения;

отсутствия очередности на социальное обслуживание в стационарных учреждениях и на дому;

увеличения показателя полной и частичной реабилитации инвалидов;

увеличения охвата инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными мероприятиями;

роста уровня занятости и образования инвалидов и пожилых граждан;

обеспечения своевременного и полного представления информации гражданам с ограниченными возможностями в доступном для них формате о правах, обязательствах, объеме и виде реабилитационных мероприятий;

роста уровня участия инвалидов и пожилых граждан в культурных мероприятиях и программах.

# Раздел VIII.Анализ рисков реализации Плана

При реализации Плана и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, социальные, экономические и прочие риски. По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Плана существенными являются следующие риски:

ухудшение экономического состояния муниципального образования;

отсутствие финансирования запланированных мероприятий;

отсутствие единого подхода, соблюдающего принципы универсального дизайна, к формированию среды жизнедеятельности с точки зрения доступности для инвалидов, негативным образом влияет на доступность учреждений и предоставление услуг в целом;

медленное и фрагментарное устранение существующих физических барьеров в социальной, транспортной и инженерной инфраструктуре;

несистемное решение задач по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры.

Раздел IX. ТАБЛИЦА  повышения значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг

| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2029 |  |  |  |
| Количество административных зданий, оборудованных кнопкой вызова | проценты/единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |  | директор МОУ СОШ с. Кипцы |  |
| Количество административных зданий оборудованных поручнями | проценты/единиц | 6 | 6 | 6 | 6 |  | Администрация Кипецкого МО, МОУ СОШ с. Кипцы, ФАП с.Кипцы, Кипецкий СДК, Кипецкая библиотека, ГАУ СО КЦСОН Екатериновского р-на, с. Кипцы |  |
| Количество парковочных мест, специально оборудованных для автотранспорта инвалидов и МГН | проценты/единиц | 0 | 0 | 0 | 1 |  | Администрация Кипецкого муниципального образования |  |
| Количество сотрудников, на которых возложено внутренним актом организации оказание помощи инвалидам по зрению в преодолении барьеров (включая сопровождение) | проценты/единиц | 0 | 1 | 1 | 1 |  | Администрация Кипецкого муниципального образования |  |
| Количество культурных, досуговых, спортивных, кружковых мероприятий, проведенных с участием инвалидов и других МГН | проценты/единиц | 0 | 1 | 1 | 3 |  | Заведующая СДК с. Кипцы (по согласованию), ведущий библиотекарь Кипецкой библиотеки (по согласованию) |  |

### X. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленной сфере деятельности

| N п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение мониторинга объектов социальной инфраструктуры Кипецкого МО, оценка состояния доступности объектов и возможности их реконструкции | Нормативные правовые акты администрации Кипецкого МО | Администрация Кипецкого МО, МОУ СОШ с. Кипцы (по согласованию), СДК с. Кипцы (по согласованию), ФАП с. Кипцы (по согласованию), МДОУ д/с «Солныщко» д. Михайловка (по согласованию), ГАУ СО КЦСОН (по согласованию) | 2024 | Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов и маломобиль ных групп населения |
| 2 | Освещение на сайте администрации вопросов "Доступная среда для инвалидов" | Постановление администрации Кипецкого МО | Администрация Кипецкого МО | 2024-2026 | Доступная информация для инвалидов, не выходя из дома |
| 3 | Обеспечение доступности административного здания, оказывающего услуги, путем его ремонта, обустройства и дооборудования техническими средствами адаптации: - администрация Кипецкого МО; | Нормативные правовые акты администрации Кипецкого МО | Администрация Кипецкого МО, МОУ СОШ с. Кипцы (по согласованию), СДК с. Кипцы (по согласованию), ФАП с. Кипцы (по согласованию), МДОУ д/с «Солнышко» д .Михайловка (по согласованию), | 2025-2029 | Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам |
| 4. | Обустройство и приспособление объекта культуры и услуг путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, и путем альтернативного формата предоставления услуг | Нормативные правовые акты администрации Кипецкого МО | Администрация Кипецкого МО, МОУ СОШ с. Кипцы (по согласованию) СДК с. Кипцы (по согласованию), ФАП с. Кипцы (по согласованию), МДОУ д/с «Солнышко» д. Михайловка (по согласованию), | 2024-2029 | Создание безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| 5. | Организация и проведение досуговых, спортивных, кружковых мероприятий с участием детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Нормативные правовые акты администрации Кипецкого МО | СДК с. Кипцы (по согласованию), Кипецкая библиотека (по согласованию). | 2024-2029 годы | Увеличение количества детей-инвалидов, участвующих в играх, проведении досуга и отдыха, в спортивных мероприятиях, включая мероприятия в рамках школьной системы |
| 6 | Определение временного порядка предоставления услуг инвалидам на объектах, которые невозможно полностью приспособить (до их реконструкции, капитального ремонта) с учетом нужд инвалидов | Нормативные правовые акты администрации Кипецкого МО | Администрация Кипецкого МО, МОУ СОШ с. Кипцы (по согласованию), СДК с. Кипцы (по согласованию), ФАП с. Кипцы (по согласованию), МДОУ д/с «Солнышко» д. Михайловка (по согласованию), ГАУ СО КЦСОН(по согласованию). | 2024-2029 годы | Создание безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 7 | Предоставление информации инвалидам с помощью электронных и интернет ресурсов о деятельности учреждений культуры, администрации района | Нормативные правовые акты администрации Кипецкого МО | Администрация Кипецкого МО, МОУ СОШ с. Кипцы (по согласованию), СДК с. Кипцы (по согласованию), ФАП с. Кипцы (по согласованию), МДОУ д/с «Солнышко» д. Михайловка (по согласованию), ГАУ СО КЦСОН (по согласованию). | 2024-2029 годы | Создание безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 8 | Организация оказания муниципальных услуг по месту жительства инвалида или дистанционно | Нормативные правовые акты администрации Кипецкого МО | Администрация Кипецкого МО, МОУ СОШ с. Кипцы (по согласованию), СДК с. Кипцы (по согласованию), ФАП с. Кипцы (по согласованию), МДОУ д/с «Солнышко» с. Кипцы (по согласованию), ГАУ СО КЦСОН (по согласованию). | 2024-2029 годы | Создание безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |